## Uppgifter
Dirty Dawg

Vecka 1					Vecka 2					Vecka 3
Uppgift	Påbörjad	Avslutat	Inte gjort	Problem	Uppgift	Påbörjad	Avslutat	Inte gjort	Problem	Uppgift	Påbörjad	Avslutat	Inte gjort	Problem
Kravlista		x			Måndagsmöte			x		Måndagsmöte			x
Gruppkontrakt		x			Påbörja kretsschema		x			Slutfas kretsschemat		x
Inköpslista		x			Påbörja de olika ansvarsområdena		x			Fått igång de flesta MCU			x
Sätta upp GitHub		x			Skriva på gruppavtal			x		Påbörjat test av funktion	x
Designplan		x			Skriva under Linkura avtal		x
Todo-lista		?			Börja skriva ”init” kod till MCU:erna	x
Läsa på om de olika MCU		x			Kontrollera inköp		x
Tidsplan		x			Github tutorial	x

Vecka 4					Vecka 5					Vecka 6
Uppgift	Påbörjad	Avslutat	Inte gjort	Problem	Uppgift	Påbörjad	Avslutat	Inte gjort	Problem	Uppgift	Påbörjad	Avslutat	Inte gjort	Problem
Måndagsmöte		x			Måndagsmöte		x			Måndagsmöte
Test: ECG		x			Slutföras kretsschemat					Klar: I2C buss IR och MCU
Test: Accelerometer		x			Test: Motorkontroll					Klar: BT Bil-kontroll
Test: BT Bil		x			Test: IR					Klar: Bil fram och bak
Test: Lampor på bil		x			Test: Display (skriva ut ett S)	x				Klar: Bil höger vänster
					Test: Knappar på kontroll					Klar: IR
					Fått igång de flesta MCU	x				Klar: Distansdata på Display
					Skriva på gruppavtal					Klar: Fånga vettig ECG data
					Klar: Fånga accelerometer data		x
					Klar: USART mellan Linkura och kontroll

## Deadlines
Deadlines

Uppgift	Vecka 1	Vecka 2	Vecka 3	Vecka 4	Vecka 5	Vecka 6	Vecka 7	Vecka 8	Vecka 9	Vecka 10
Slutföra Dirty Dawg					x
Presentera ”färdig” bil till Maria					x
Göra sluttest					x