## Uppgifter
Dirty Dawg

Vecka 1					Vecka 2					Vecka 3
Uppgift	Påbörjad	Avslutat	Inte gjort	Problem	Uppgift	Påbörjad	Avslutat	Inte gjort	Problem	Uppgift	Påbörjad	Avslutat	Inte gjort	Problem
Kravlista		x			Måndagsmöte			x		Måndagsmöte			x
Gruppkontrakt		x			Påbörja kretsschema		x			Slutfas kretsschemat		x
Inköpslista		x			Påbörja de olika ansvarsområdena		x			Fått igång de flesta MCU			x
Sätta upp GitHub		x			Skriva på gruppavtal			x		Påbörjat test av funktion	x
Designplan		x			Skriva under Linkura avtal		x
Todo-lista		?			Börja skriva ”init” kod till MCU:erna	x
Läsa på om de olika MCU		x			Kontrollera inköp		x
Tidsplan		x			Github tutorial	x

Vecka 4					Vecka 5					Vecka 6
Uppgift	Påbörjad	Avslutat	Inte gjort	Problem	Uppgift	Påbörjad	Avslutat	Inte gjort	Problem	Uppgift	Påbörjad	Avslutat	Inte gjort	Problem
Måndagsmöte		x			Måndagsmöte		x			Måndagsmöte		x
Test: ECG		x			Slutföras kretsschemat	x				Klar: I2C buss IR och MCU
Test: Accelerometer		x			Test: Motorkontroll			x		Klar: BT Bil-kontroll
Test: BT Bil		x			Test: IR			x		Klar: Bil fram och bak		x
Test: Lampor på bil		x			Test: Display (skriva ut ett S)		x			Klar: Bil höger vänster
					Test: Knappar på kontroll		x			Klar: IR
					Fått igång de flesta MCU		x			Klar: Distansdata på Display		x
					Skriva på gruppavtal					Klar: Fånga ECG data		x
					Klar: Fånga accelerometer data		x
					Klar: USART mellan Linkura och kontroll
Vecka 6					Slutföras kretsschemat
Uppgift	Påbörjad	Avslutat	Inte gjort	Problem					Test: Motorkontroll		x
Måndagsmöte		x					Test: IR
Klar: I2C buss IR och MCU
Klar: BT Bil-kontroll
Klar: Bil höger vänster
Klar: IR
Klar: USART mellan Linkura och kontroll
Slutföras kretsschemat
Test: IR
3D printat hålare
Göra PCB klar

## Deadlines
Deadlines

Uppgift	Vecka 1	Vecka 2	Vecka 3	Vecka 4	Vecka 5	Vecka 6	Vecka 7	Vecka 8	Vecka 9	Vecka 10
Slutföra Dirty Dawg					x
Presentera ”färdig” bil till Maria					x
Göra sluttest					x